1. Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức 200 giờ khi đủ người; nhóm dùng Velocity trung bình 16 SP cùng Capacity thực tế để dự báo lượng việc phù hợp, nhưng không xem Velocity là cam kết và không quy đổi SP sang giờ.

2. Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước một vị trí sạc thành công để giảm nguy cơ phải chờ khi đến trạm.

3. Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | [x] Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | [x] Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | [x] Chọn ☐ Chưa | Chọn để hoàn thành giá trị cốt lõi là đặt trước vị trí sạc; tổng 11 SP vẫn dưới Velocity tham khảo 16 SP. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn [x] Chưa | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ chưa được thống nhất; làm rõ trước khi đưa vào Sprint để tránh tăng phạm vi và rủi ro. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý tạo lịch sạc: nhận trạm, khung giờ và xe; kiểm tra vị trí không bị đặt trùng. | Luồng đặt lịch hợp lệ, ngăn hai lịch trùng thời gian. | 12 |
| 2 | Tạo mã xác nhận và kiểm thử các trường hợp đặt thành công, khung giờ đã kín hoặc bị đặt đồng thời. | Mã xác nhận cho lịch hợp lệ và kết quả kiểm thử các tình huống chính. | 8 |

Tổng ước lượng Task CS03: 20 giờ (ước lượng công việc, không phải quy đổi từ 5 SP).

4. Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm từ 9,9 xuống 8,8 SP, cho thấy chưa có PBI nào Done và tiến độ chậm hơn kế hoạch. Đến ngày 7, thực tế vẫn còn 8 SP so với mức lý tưởng 3,3 SP, nên Sprint Goal có nguy cơ không đạt nếu nhóm không tập trung xử lý các PBI còn lại.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm nên phối hợp ưu tiên hoàn tất và kiểm thử CS03, vì đây là PBI 5 SP cần thiết để người dùng đặt chỗ; chia sẻ hỗ trợ giữa các Developers để xử lý lỗi chặn và chỉ trừ SP khi PBI thực sự Done. Nếu CS01 hoặc CS02 đã Done thì giữ nguyên phần SP đã hoàn thành, không đổi SP hay thêm việc ngoài Sprint Goal.